（１）地域福祉計画と地域福祉活動計画

　今治市では、新たな支え合い（共助）を中核とする地域福祉についての啓発や情報提供を行い、市民・地域・行政の間に共通認識を醸成することを目指し、平成22年に第１期地域福祉計画を策定しました。その後、平成28年に第２期地域福祉計画、令和３年に第３期地域福祉計画を策定し、「つながりと支え合いのある安心して暮らすことのできるまち」を基本理念に掲げ、地域福祉の増進に取り組んできました。

　また、今治市社会福祉協議会では、地域福祉計画と補完・補強し合う活動計画として、地域福祉活動計画を策定し、「一人ひとりが輝き、人と地域をやさしく包むまち　いまばり」を基本理念に掲げ、地域福祉の推進を図ってきたところです。

【地域福祉計画・地域福祉活動計画　期間】

平成

令和

令和

令和

令和

令和

令和

31年度

2年度

3年度

4年度

5年度

6年度

7年度

第３期（令和３年度～令和７年度）

第２期

地域福祉計画

（～令和２年度）

２年延長

（～令和７年度）

第３期（平成31年度～令和５年度）

地域福祉活動計画

（２）一体計画の策定について

　従来から、今治市の「地域福祉計画」と今治市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」は、地域福祉の目指すべき方向性を共有し、相互に連携し合うものとして策定してきました。

　そこで、令和８年４月からを計画期間とする「第４期今治市地域福祉計画」及び「第４期今治市地域福祉活動計画」の策定に当たり、今治市と今治市社会福祉協議会をはじめ、住民組織や様々な関係団体、住民一人ひとりがより一層連携・協働できるようにするため、これらの計画の一体的策定を目指します。

【一体計画イメージ図】

地域福祉を推進する

基本計画

地域福祉計画

（今治市）

地域福祉計画・地域福祉活動計画

相互に連携

地域福祉活動計画

（今治市社協）

地域福祉を推進する基本計画からより具体的な活動内容まで含む一体的な計画

より具体的な

活動計画

（３）第４期計画策定の体制について

社協担当部署

市担当部署

・アンケート調査結果

ワーキングチーム

・座談会内容

アンケート調査・座談会内容の検討

・計画への反映

・意見、各種施策の反映

第４期今治市地域福祉計画・地域福祉活動計画（素案）

・計画素案の提案

【今治市】

今治市地域福祉計画審議会

【今治市社協】

地域福祉活動計画策定委員会

・計画案の提案

第４期今治市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）

（４）第４期計画策定スケジュールについて（令和６年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 時期 | 作業内容 |
| ４月 | 地域福祉活動計画策定委員会　委嘱 |
| ６月 | ワーキングチーム設置　（年６回程度協議予定） |
| ８月 | 市民アンケート委託事業者決定 |
| ９月 | 今治市地域福祉計画審議会・地域福祉活動計画策定委員会（第３期地域福祉計画・地域福祉活動計画進捗状況報告・座談会について） |
| 1０月～３月 | 座談会 |
| 11月 | 今治市地域福祉計画審議会・地域福祉活動計画策定委員会（地域福祉に関するアンケート調査項目について） |
| 12月～１月 | アンケート調査実施 |
| ３月 | 今治市地域福祉計画審議会・地域福祉活動計画策定委員会（アンケート調査結果・座談会進捗状況報告） |