## 簡易資料
第2期今治市地域福祉計画 庁内検証項目一覧（実績、評価や課題）
目標 | 項目内容 |  | 計画記載頁 | 市の取り組み | 実施課 | 事業名等 | 事業概要 | 第2期計画期間の実績 | 評価や課題 | 方向性 | 次期計画策定時の方針・取り組み
１．住民として みんなで参加 しよう | 施策の方向 | 地域活動参加の きっかけづくり | P39 | 自治会活動への参加促進 | 市民生活課 | 自治会社会奉仕活動推進事業 | 市連合自治会に対し自治会社会奉仕活動推進事務費を交付し、社会事業及び 社会奉仕活動の推進を図る。 | 毎年自治会に活動費として3千5百万円程の 補助金を交付し、社会事業や奉仕事業等の 活動を活性化した。 | 自治会の活動は活性化されているが、自治会に加入率が年々低下しており、自治会の高齢化と相まって活動が困難になってなっている。 加入促進につながる施策が必要。 | 現状維持 | 自治会加入等に関する問い合わせへの 対応を行う。
|  | 福祉に対する 意識の醸成 | P40 | 生涯学習を通じた地域福祉への理解と関心を深める | 社会教育課 | 公民館事業（行事） | 地域住民が参画して行われる行事、地域住民に必要な講座の開催などで、 地域の福祉向上や活性化に寄与している。 | 市内公民館で年間174件の事業を展開し、 地域住民に広く参加してもらった。 | 地域住民の交流が活性化した。 協力してくれる地域住民の減少が課題。 （高齢化等が原因） | 現状維持 | 今後も地域の拠点、公民館での活動は地域の福祉向上や活性化必要かつ有効である。
|  |  |  | 地域での行事・イベントでの啓発 | 保育幼稚園課 | 世代間交流 | 地域の老人クラブ会員等と公立保育所・認定こども園の児童の世代間交流を実施している。 | 市内各保育園で年2回程度、地域のお年寄りと子供の交流事業を実施。 地域のお年寄りと子どもとの交流により、 お年寄りを敬う心・地域で子どもたちを見守る 風土が育まれた。 | 交流事業について、問題はないので今後も実施していきたい。 | 現状維持 | 継続して実施する。
[5 empty] | 子育て支援課 | おでかけ児童館 | 地域と連携を図り、市内全域において「おでかけ児童館」を展開し、 児童健全育成プログラムや子育て世代の交流の場の提供等を通じて、児童、子育て世代、 地域の関係性を構築し、地域福祉に対する意識の醸成を図る。 | 年間約500件ほど実施。 | 地域との連携強化に繋がっている。 実施プログラムの充実に努める。 | 拡充方針 | さらなる地域との連携強化と実施プログラムの充実。
[5 empty] | 高齢介護課 | 公民館行事等への参加協力 | 公民館で開催する地域住民イベントにおいて、健康コーナーなどへ出務し、血圧測定や 健康相談のコーナーを担当し、健康指導などを行った。 | 年18回ほど公民館のイベントに出向いて 啓発活動を行った。 | 概ね好評だった。 引き続き行っていきたい。 | 現状維持 | 貴重な住民ニーズ、生の声を聞く機会で あるため、継続して対応していきたい。
[5 empty] | 健康推進課 | 出前健康ひろば | 地域へ出向き各種測定や健康相談をうけることで健康づくりへの関心を持ってもらう 機会とする。 | 年9回～12回ほど実施。 | 出前健康ひろばの機会を通していかに健診 受付を行い、受診率向上につつなげるかが課題である。 | 現状維持 | 引き続き、健康づくりへの関心を持ってもらうとともに、健診受付にもつなげていく。
|  | 健康づくり 介護予防の推進 | P41 | 健康づくりの推進 | 健康推進課 | 健康づくりの意識啓発 | 健康寿命の延伸を基本目標とした第二次今治市健康づくり計画｢バリッと元気｣に基づき、 乳幼児期から高齢期までのライフステージや性差を考慮した取組み（栄養・食生活、 身体活動・運動、休養・こころの健康、歯・口腔の健康、飲酒・喫煙と健康、 がん・生活習慣病の予防）を推進する。 | 広報活動や啓発活動の実施により 自身の健康へ関心が上がり特定健診の受診率が上昇した。 | 新たな取組み（関係機関・医療機関との 連携強化や健康づくり応援ポイント事業等）を 実施し、受診率向上を目指した。 | 現状維持 | 引き続き、健康関連事業や推進強化月間 （週間）に合わせて啓発を行なう。計画書と健康づくり推進委員会などの意見を元に地域や対象に合わせて内容等充実させていく。
|  |  |  | 介護予防事業の推進 | 高齢介護課 | 介護予防体操集いの場活動支援事業 | 地域住民が主体的に設置した介護予防体操の集いの場に、健康運動指導士、保健師、 理学療法士等リハビリテーションに関する専門的知見を有する者を派遣し、その指導内容等を活かした自立支援に資する取組を継続して推進させることにより、介護予防活動の 地域展開を図る。 | オリジナル体操「今治筋力つけタイ操」開発 ＤＶＤ作成。 介護予防体操自主グループ14団体を支援。 | 開発した体操を今治市全域に展開する施策が必要。 | 拡大 | 住民自主グループの増加に努める。
| 重点的な取組 | 地域での声かけ運動 | P42 | 〇地域での声かけ運動の周知を行います。 | 全課 |  | 地域活動への参加を促すため、地域住民が声を掛け合った地域のイベントや公民館行事に 参加するようにイベント情報等に関する広報を実施する。 | 地域住民が参加するイベントについて、広報活動を行い、地域イベントへの参加を促した。 | 広報活動による参加者の増員等の成果が 判りにくい。 | 現状維持 | 今後も地域イベントと情報を発信し、住民が 互いに声を掛け合って参加できるようにして いきたい。
|  | 市政出前講座の充実 | P43 | 〇出前講座の周知を行い、参加者を増やします。 〇講座の内容を定期的に見直し、住民が興味をもって参加できる 講座を実施します。 | 高齢介護課 | 出前講座 | 市職員が地域に出向き、市政の説明や専門知識を活かした講習などを行い、市民の皆さまに市政への理解と関心を深めていただくことを目的に出前講座を実施する。 高齢介護課講座メニューは、「よくわかる介護予防」、「介護保険制度について」、 「地域で支える認知症」、「高齢者の権利を守る」 | 年5回ほど開催。 主に介護予防についての講義を行った。 | 概ね好評だった。 引き続き行っていきたい。 | 現状維持 | 時代のニーズにあったテーマや団体の要望に答えれるよう、柔軟に対応していきたい。
[5 empty] | 防災危機管理課 | 出前講座 | 申込みのあった自治会や自主防災会、企業等に出向き、防災の基礎知識や風水害・ 地震災害への備えについて出前講座を行い、市民の防災意識の向上を図る。 | 年7０回程実地。 | 事前に講習してもらいたい内容等を担当者と 協議し、依頼内容に沿った講習を行うことで、 参加者の防災意識の向上を図ることができた。 | 現状維持 | 今後も防災意識向上のため、出前講座を行う。
[5 empty] | 健康推進課 | 市政出前講座 | ライフステージに応じた健康に関する知識の普及啓発や、こころの健康・ 食生活に関すること等について、講話や意見交換を通して理解や関心を深める。 | 年10回前後開催。 さまざまな年代に参加してもらい、健康に関する知識の向上が図れた。 | 地域や対象のニーズにあわせたテーマ・内容で実施するなど、柔軟に対応していく。 | 現状維持 | 地域のニーズにあわせたテーマで実施するなど、柔軟に対応していく必要がある。
２．支え合える地域をつくろう | 施策の方向 | 安全・安心な地域づくり | P44 | 民生委員・児童委員活動の推進 | 福祉政策課 | ①今治市民生児童委員協議会活動費補助金 ②今治市地区民生委員活動費補助金 | ①今治市民生児童委員協議会の活動費補助 ②地区民生児童委員協議会の活動費補助 | 活動に必要な補助を行うことにより、研修会の 開催や役員の交流、意見交換等の活性化が 行われた。 | 活動に必要であり今後も継続して行きたい。 | ①現状維持 ②現状維持 | ①市民児協の活動に必要であり、今後も実施 していく。 ②地区民児協の活動に必要であり、今後も実施していく。
|  |  |  | 防犯・交通安全への取り組み | 市民生活課 | 防犯対策事業 | 住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、警察等の関係機関や地域団体と連携して防犯・ 見守り活動を推進する。 | 市内の各防犯協会に負担金を支払う事で、地域での防犯活動を活性化した。 また、防犯灯の設置工事等に補助金を支出し、地域の防犯対策を推進した。 | 防犯灯のＬＥＤ化は防犯灯の寿命を長期化し、地域の防犯対策に役に立っていると思われるので、今後も継続したい。 | 現状維持 | ①関係機関と連携しながら引き続き実施する。 ②③必要箇所には防犯灯としてＬＥＤ灯を新設 しながら、既存防犯灯のＬＥＤ化を推進していく。
|  | 地域防災の体制づくり | P45 | 自主防災組織の育成 | 防災危機管理課 | ①自主防災組織交付金 ②自主防災組織資機材交付 ③自主防災組織活性化支援事業 | ①住民の自主防災組織の構築、維持、発展のため今治市自主防災組織交付金を交付し、 活動の充実と活性化を図る。 ②自主防災組織の維持・発展のために新しく結成した組織に対し、活動用資機材の 交付を行う。 ③県と市で、平成30年7月豪雨災害の検証結果を踏まえ、令和元年度から令和３年度までの３年間で、補助対象事業を実施する地区防災会に対し、それに係る経費の全部または一部の助成を行い、地域防災力の向上を図る。 | 27地区に交付金を交付し、訓練や研修等で自主防災組織の活性化に取り組み組織率の上昇に寄与した。 また、県との連携を強化しながら組織の活性化事業も開始した。 | 自主防災組織の活動が活性化し、組織の発展にも寄与した。 また、自主防災組織の組織率の上昇にもつながった。 | 現状維持 | 今後も自主防災組織の維持・発展のため 交付金や資材の交付を行いながら自主防災組織活性化を図る。
|  |  |  | 地区防災訓練支援 | 防災危機管理課 | 地区防災訓練支援 | 依頼のあった地区（単位自治会含）に出向き、訓練の助言や講評を行う。 |  | 訓練の助言や講評を行い、地域防災力の向上に繋がった。 訓練内容を見直すことで、さらに質のよい訓練を実施したい。 | 現状維持 | 今後も地区で行う防災訓練の支援を 継続して行う。
|  |  |  | 避難所の周知 | 防災危機管理課 | ①今治市FMラジオ避難所情報番組業務 ②防災ポータブルサイトの作成 | ①日ごろから避難所の種類や場所、避難の流れなどを啓発することにより、災害が発生した時に適切な避難行動が取れるようラジオを活用し、広く市民に周知を行う。（Ｈ31年度から実施） ②防災情報を集約化したインタネットのホームページを作成し、災害関係情報を市民が確認しやすいようにした。 | 災害情報の提供方法を増やし、避難所の開設状況を把握する手段を増やした。 | 避難所情報を広く周知することで、住民の防災意識の向上に繋がった。 避難所の開設情報の周知方法をさらに増やす必要がある。 | 現状維持 | Ｈ29年の台風やＨ30年の豪雨災害以降、市民の災害に対する関心が増えており、今後も情報発信の強化に努めたい。
|  |  |  | 福祉避難所の指定 | 福祉政策課 | 福祉避難所の指定 | 今治市内の社会福祉法人等と協定を結び、災害時に協定締結先の施設を福祉避難所として指定し支援が必要な方の避難先とする。 第2期地域福祉計画の策定時には14法人と協定を結び22施設が指定可能となっていたが、 協定締結先を増やし指定可能な施設を増やす。 | 21法人39施設と協定を結び、福祉避難所として指定可能な施設数が63施設となった。 計画策定時の3倍となり大規模災害時の備えが強化された。 | 収容可能人数についても2,000人を超えたが、 全ての施設が使える訳ではないので増やしていく必要がある。 | 現状維持 | 引き続き協定締結先を探し、指定可能な施設を増やしていく。
|  | 地域で支え合う 仕組みづくり | Ｐ47 | コミュニティ活動の助成事業 | 市民生活課 | ①コミュニティ活動育成事業 ②コミュニティ施設整備事業 | ①コミュニティ推進会等に対し、活動補助を行う。 ②コミュニティ活動の場である集会所の整備費用補助を行う。 | 各地域の協議会やコミュニティー推進会の行うスポーツイベントや交流会などの活動や交流の場の整備などに補助金を出し、住民交流の活性化を図った。 | 活動費や施設改修に対して補助を行うことで、 コミュニティ活動の活性化に寄与できたと思う。 活動の参加者が増加する方法について関係団体と連携していきたい。 | 現状維持 | 引き続き補助を行っていく。
|  |  |  | 交通弱者の移動手段の確保 | 障がい福祉課 | 重度障がい者（児）タクシー利用助成事業 | タクシー利用助成券の配布（24枚／冊。乗車1回につき基本料金部分を助成） 対象者：身体障害者手帳1、2級 療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳1、2級 | 対象者が約5,700人に対して交付。 約136,800枚の交付に対し26,000枚ほど使用 されている。 | 精神障がい者は自ら運転できるものも多いため、利用実績は減少傾向にある。 24枚／年では足りないという声がある。 | 現状維持 | 引き続き事業を行っていく。
|  |  |  | 地域での子育て支援の充実 | 子育て支援課 | 地域子育て支援モデル事業 （近見地区・波方地区） | 近見公民館と旧波方児童館において、地域の子育て支援関係者が意見交換や 子育て世帯との交流を図る。 | 市内２か所で事業を実施し世代間の交流促進に努めた。 | 地域での世代間交流の促進に寄与したと考えられる。 実施個所が少なかったので、今後実施個所を増やしていく必要がある。 | 現状維持 | 近見地区については継続して実施する。 旧波方児童館については、R2年度より地域子育て支援拠点事業を実施し、地域との交流をその事業内で行う。
|  | 地域の見守り活動の 充実 | P49 | 〇「今治市見守りネットワーク」、「いまからネット」等、 地域の見守り活動の推進します。 | 高齢介護課 | 認知症高齢者等見守りネットワーク事業 | 市や住民、協力機関等が連携して認知症高齢者等を見守る環境（ネットワーク）を 構築することで、認知症になっても安心してくらせる地域づくりを推進する。 | ①認知症サポータは400人増加 ②協力期間は10事業所増加 ③ＳＯＳ登録者は80人増加 | 登録方法などを追加した効果があり、大幅に登録者が増加した。 今後もサポータや協力団体を増やしていく必要がある。 | 現状維持 | 引き続き、登録者の増加を図りながら事業を 実施する。
|  | 災害時に備えた 要支援者の支援体制 づくり | P50 | ○避難行動要支援者名簿を定期的に更新します。 ○災害時に避難行動要支援者へ支援が迅速かつ的確に行えるよう、 避難支援関係者へ情報提供を行います。 | 福祉政策課 | 今治市避難行動要支援者避難支援事業 | 災害時に避難支援が必要な者を調査し、同意を得た者の名簿を支援協力団体に事前に 配布する事で、迅速かつ的確に避難できる支援体制づくりを進める。 | 年々登録者は増加しているが、避難時に事前に支援してくれる人が決まっている者が少ない。 | 登録者が人口の1割近く人数になっており、 全員をサポートするのが難しいと考えられる。 登録者の状況把握と支援者の事前登録を増加させる方法を考える必要がある。 | 現状維持 | 個別計画策定者の割合を増やすとともに、台帳登録者の現状把握に努める。
３．地域の環境を整えよう | 施策の方向 | 地域活動推進のための環境づくり | P51 | 公共施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進 | 各課 |  | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき公共施設の建築時や 改修時に施設内のバリアフリー化を実施じていく。 | 公会堂や市営体育館等の市施設改修時に バリアフリー化を行った。 | 公共施設の建築・回収時にはバリアフリー化 していくように推進していきたい。 | 現状維持 | 施設のバリアフリーを今後も進めていく。
|  |  |  | 高齢者や障がいのある人が活躍できる地域づくり | 高齢介護課 | 高年齢者就業機会確保事業 | 今治市シルバー人材センターに対し、補助金を交付する。 | シルバー人材センターに補助金を交付することで活動の活性化を図り、高齢者の地域社会での活躍に寄与できた。 | シルバー人材センターの運営を補助し、高齢者の活躍機会を増やせた。 | 現状維持 | 就業機会を確保・提供し、高齢者が地域社会で活躍できるよう、引き続きシルバー人材センターを支援する。
[5 empty] | 障がい福祉課 | 地域移行支援事業 | 障害者支援施設等に入所している、または精神科病院に入院している人に地域移行支援計画の作成等を行い地域生活への移行を行う。 | 利用実績が年数件程度。 | 医療機関と相談支援事業所で現状の共有と、 それぞれの課題の抽出が必要。 | 現状維持 | 医療機関と相談支援事業所との更なる連携。
|  |  |  | 地域拠点（公民館等）の有効活用 | 子育て支援課 | ①わくわく子育てサロン ②子育てファミリー応援ショップ事業 | ①児童館や認定こども園がない地域で親子が安心して過ごせる場所、子育て親子同士で交流や情報交換ができる場所として、週に1回実施。 ②妊婦や就学前児童がいる世帯の方が、応援ショップ登録店舗で買い物等をした際、割引等その店舗独自の特典が受けられる事業。 | ①年間で400人～600人が参加 ②登録店舗数約350店舗 | 子育てサロンや応援ショップは好評で、 今後も実施していきたい。 | ①現状維持 ②拡大 | ①清水保育所閉所に伴い、日高保育所のみで実施。 ②積極的に店舗数増加を図る。
[5 empty] | 社会教育課 | 世代間交流事業 | 三世代＝高齢者から子どもまでが交流することが主な目的の１つとした「三世代交流しめ縄づくり、三世代交流ふれあい事業」などの事業展開もしている。 その他の多くの事業（文化祭、夏祭り、各種講座他）も結論として多くの年齢層の参加があり世代間交流が行われている。 | 市内全域で３２件の三世代＝高齢者から子どもまでが交流することが主な目的とした事業を 展開。 | 協力してくれる地域住民の高齢化による離脱などが問題。 反省会や住民の意見を参考に事業内容を随時見直していく必要がある。 | 現状維持 | 公民館は今後も地域の拠点として世代間交流をはじめ地域で役立つ事業を展開する必要がある。
|  | 地域福祉を担う 人材育成 | P53 | 福祉教育の推進 | 子育て支援課 | 地域子育てサポーター | 地域において、熱意をもったマンパワーを活かし、子育てを支援するサポーターを置くことにより、今治市における子育て環境の充実を図る。 | 5年間で37名から24名に減少。 | サポータ制度については、サポーターの新規 登録者が少なく、現在の登録者も高齢の為制度の見直しが必要。 | 廃止
|  |  |  | ボランティア・福祉人材の育成 | 高齢介護課 | 介護支援ボランティア事業 | 市内在住の65歳以上の健康な高齢者の介護支援ボランティア活動に対して評価ポイントを 付与し、そのポイントに応じた交付金を交付する。 | 登録者220人以上。 ポイント交付申請者120人前後。 | 登録者の6割程が活動をしてくれている。 活動者の割合を引き上げる仕組みを作る必要がある。 | 継続 | 活動世代の入れ替えを推進。
|  |  |  | アクティブシニア等の新しい力の発掘 | 高齢介護課 | 高年齢者就業機会確保事業 | 今治市シルバー人材センターに対し、補助金を交付する。 | シルバー人材センターに補助金を交付することで活動の活性化を図り、高齢者の地域社会での活躍に寄与できた。 | シルバー人材センターの運営を補助し、高齢者の活躍機会を増やせた。 | 現状維持 | 就業機会を確保・提供し、高齢者が地域社会で活躍できるよう、引き続きシルバー人材センターを支援する。
| 重点的な取組 | ボランティアリーダーの育成 | P55 | ○地域福祉推進のための活動者へ情報提供や活動支援を行います。 | 市民生活課 | 今治市民活動センター事業 | 今治地域における公益的な市民活動の活性化を支援し、その活動拠点を提供する。 相談業務及びボランティアコーディネート業務を実施する。 | 事務室使用のべ団体 11団体/年 施設利用者 約13,200人/年 | 市民活動団体に対し、必要に応じ情報や 場の提供を行った。 | 現状維持 | 引き続き、活動支援と場の提供を行っていく。
|  |  |  | ○社会福祉協議会と連携し、ボランティアの需要と供給の循環システムづくりを目指します。 | 市民生活課 | 今治市民活動センター事業 | ボランティアコーディネーション業務として、多様なボランティアの需給を調整し、 希望者の登録と活動の斡旋を行う。 | 年間100件程度の ボランティアコーディネーションを実施。 | 平時から社会福祉協議会等と情報を取り合っており、西日本豪雨災害時に開設された「今治市災害ボランティアセンター」の運営について必要な資材、ボランティアの募集等を中心に、今治市社会福祉協議会とうまく連携して活動を行った。 | 現状維持 | 引き続き、ボランティアコーディネートを 実施していく。
|  |  |  | ○各種リーダー養成講座を開催し、地域活動を牽引する人材の 育成を図ります。 | 市民生活課 | 今治市民活動センター事業 | 市民活動基礎講座、市民活動スキルアップ講座などを開催する。 | 市民活動基礎講座ならびに 市民活動スキルアップ講座を年4回程実施。 年間30名ほどが参加。 | NPO法人や市民活動団体の実際の活動に役立つ基礎知識について講座を開催し、スキルアップを図った。 | 現状維持 | 引き続き、市民活動を行う個人や団体の育成を図る。
４．安心して 暮らせるまちにしよう | 施策の方向 | 必要なサービスを受けられる仕組みづくり | P56 | 情報発信・情報提供の充実 | 各課 | ホームページや広報での情報発信 | 心身の健康づくりに関することや各種制度などについて情報発信を行う。 | 随時広報やＨＰに情報を提示。 必要に応じてリーフレットやガイドブックを発行。 | 住民の意見等を聞きながら随時変更している。 今後も改善しながら情報発信を続けていく。 | 現状維持 | 健康づくりや自殺対策など今後も随時新しい情報を発信していく。
|  |  |  | 福祉サービスの適切な提供 | 各課 | 各課との連携によるサービスの連携 | 各関係機関と連携し住民が適切なサービスが受けられるようにする。 | 住民からの相談に対して随時対応。 | 各課の連携はうまく行われている。 引き続き連携してサービスの提供に努める。 | 現状維持 | 各課の連携はうまく行われている。 引き続き連携してサービスの提供に努める。
|  |  |  | 民生委員・児童委員の活動への支援 | 子育て支援課 | 子育て支援関係の講演会を実施 | 主任児童員等に対し年2回、講演会を開催する。 | 年2回程講演会を開催した。 | 講演会で得た知識が主任児童員が活動する際の役に立っていると考えている。 | 継続 | 研修者が希望する講師に依頼し、開催する。
[5 empty] | 福祉政策課 | 民生委員・児童委員活動への支援 | 民生委員・児童委員に対する各福祉施策の情報提供や市民児協主催の研修実施、県や 県民児協主催の研修へ参加することにより、民生委員・児童委員の資質向上を図る。 また、民生委員・児童委員からの活動に対する問い合わせや質問に対し、調査・資料収集等により適切に助言を行う。 | 年10回以上の研修会を実施。 参加者は延べ 1,100名。 | 民生委員・児童委員に対して、情報提供や助言、研修を行うことによって、様々な知識を取得でき、民生委員・児童委員としての資質向上が図れた。 | 現状維持 | 民生委員・児童委員に対し、情報提供や助言を行うとともに、様々な研修を受けることにより、民生委員・児童委員としての資質向上が図れるため、今後も引き続き実施する。
|  | 連携の仕組みづくり | P58 | 地域包括ケアシステムの構築 | 高齢介護課 | 高齢者福祉計画に基づいた 地域包括ケアシステムの構築推進 | 様々な課題を抱える高齢者に対して、それぞれの状態に応じて、必要な時に必要なところで、必要なサービスが切れ目なく円滑に提供されるよう、日常生活の場で高齢者を支える 医療・介護・予防・住まい・生活支援事業の適切な組み合わせによる地域包括ケアシステムの構築を引き続き推進します。 | 第6期、第7期高齢者福祉計画に基づいた施策を実施。 | 各期の計画に基づいた計画を実施し、構築が進められている。 今後の計画において更なる深化を進めていく必要がある。 | 拡大 | 地域共生社会の実現に向けた計画の推進・ 深化を目指す。
|  |  |  | 地域ケア会議の開催 | 高齢介護課 | 地域ケア会議推進事業 | 住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続するため、包括的・継続的なサービスが 提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制と地域の総合的・ 重層的なサービスのネットワークの構築を目指す。 | 個別（自立支援を含む）の地域ケア会議や 圏域別地域ケア会議を年十数回開催。 市全体の課題解決に向けた地域ケア会議推進会議も開催。 | 地域ケア会議で把握された地域の課題を 地域ケア会議推進会議に提示することができた。 市全域の課題の解決に向けた協議を進める必要がある。 | 現状維持 | 今後も地域ケア会議を実施していく。
|  | 支援が必要な人への 対策 | P60 | 権利擁護活動の推進 | 高齢介護課 | 成年後見制度利用促進等権利擁護事業 | 地域において尊厳のある生活を維持し安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、権利擁護のために必要な支援を行う。 判断能力を欠く常況にある人が、権利侵害を受けることなく、権利が守れれるための成年後見制度活用を促進していく。 | 年40～60件の相談があった。 関係課との連携会議や後見利用を促進する為の連絡会も開催。 | 関係課との定期的な連携会議と関係機関との 促進連絡会を定期的に実施できた。 具体的な実施に向けてさらなる協議が必要。 | 拡大 | 福祉行政全般の取組として地域共生社会実現のためにも充実させていく必要が大きい。 運営方針作成・中核機関の設置。
|  |  |  | 虐待の防止 | 子育て支援課 | 虐待防止及び対応に関する事業 | 年1回、子どもの虐待防止講演会を開催。併せて、児童虐待防止に向けて、「児童福祉法」、「児童虐待等に関する法律」に基づく業務。 | 年間相談件数260件程。 講演会を年1回実施。 | 継続して行く。 | 継続・拡大 | 体制の強化も含め、継続が必要。
[5 empty] | 高齢介護課 | 虐待防止及び対応に関する業務 | 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の基づき、今治市高齢者虐待対応マニュアルに定める業務。 | 相談件数 60件～90件。 事業所職員向け研修実施 2回。 | 権利意識拡大のためにも継続及び内容の充実が必要。 地域包括支援センターを中心とした周知活動の充実。 | 継続・拡大 | 権利意識拡大のためにも継続及び内容の充実が必要。 地域包括支援センターを中心とした周知活動の充実。
[5 empty] | 生活支援課 | 連携の取組み | 相談の中で虐待が疑われる場合には、担当課につなぐことにより対応する。必要に応じて状況確認を行う。 | 相談の内容により随時対応。 | 他部署と連携し適切なつなぎが出来ている。 | 現状維持 | 引き続き連携を行う。
|  |  |  | 生活困窮者の把握 | 生活支援課 | ①事業周知 ②連携の取組み | ①民児協（役員会・地区）等関係機関への事業周知。 ②庁内各課、社協、ハローワーク、包括等関係機関との連携による把握。 | 事業に関する周知を17～19回実施。 年間120～130回程関係機関から紹介されている。 | 関係機関への周知に活動により、連携が行われ、情報の把握がとれた。 | 現状維持 | 引き続き事業の理解を求め、関係機関との連携を行う。
|  |  | P61 | 生活困窮者への就労支援 | 生活支援課 | 自立祖談支援事業における就労支援 | 自立相談支援事業における就労支援。 | 年間7～8名の就労者がある。 | 適切な支援、フォローに努めている。 | 現状維持 | 引き続きハローワーク等との連携により、支援を行う。
|  |  |  | ひとり暮らし高齢者への支援 | 高齢介護課 | ①配食サービス事業 ②入院支援員派遣事業 ③電話貸与・安否確認サービス ④緊急通報システム整備事業 | ①栄養バランスのとれた食事の提供及び安否確認を行う。 ②入退院に際し家族等の支援が受けられない者に入院ヘルパーを派遣し入院に係る支援を行う。 ③福祉電話の貸与を行い、安否確認、各種相談及び関係機関の協力を得て行うサービス。 ④急病や突発的な事故等緊急時に隣人等へ通報可能な緊急通報装置を貸与し、設置することにより事故防止や親族等の精神的負担軽減を図る。 | ①延利用人数2,300人/年、合計延回数18,600回/年 ②延利用人数20人/年、合計延時間40～60h/年 ③利用実人数４0～60人/年 ④2,600台（人）延台数（延利用人数）/年 | ①委託事業者の受入数も限りが生じているため、新規事業者の受け入れ及び現事業者の配達区域を可能な範囲で広げる必要がある。 ②新規利用者はあまりいないが継続が必要。（対象条件が厳しいため申請があっても対象外となる場合が多いため） ③継続が必要。 ④年々、利用者は施設入所等により減少傾向にあるが継続が必要。 | 現状維持 | ①契約を長期継続契約に見直し、新規事業者は基準を満たす場合は受け入れる。 ②③④今後も引き続き実施していく。
| 重点的な取組 | 相談支援体制の充実 | P62 | ○「ふくし総合相談窓口」で総合的な相談対応を行い、庁内関係各課 及び関係機関等との連携を図る中で必要な支援につなげていきます。 | 福祉政策課 | ふくし総合相談窓口 | 総合的な相談対応を行い、庁内関係各課及び関係機関等との連携を図る。 | 住民からの相談に対して随時対応。 | 各課と連携し相談者が適切なサービスを受けられるようにした。 相談に対して1ケ所での対応ではなく関係課を 紹介する方法なので、複数課にまたがる相談に対しての対応を改善する必要がある。 | 現状維持 | 窓口制度として機能していないので、体制を 再構築する必要がある。
|  |  |  | ○地域の身近な相談先である民生委員・児童委員が適切な相談窓口や相談機関を紹介できるよう、情報提供や意見交換の場をつくり、活動を支援します。 | 福祉政策課 | 民生委員・児童委員活動への支援 | 民生委員・児童委員に対する各福祉施策の情報提供や市民児協主催の研修実施、県や 県民児協主催の研修へ参加することにより、民生委員・児童委員の資質向上を図る。 また、民生委員・児童委員からの活動に対する問い合わせや質問に対し、調査・資料収集等により適切に助言を行う。 | 民生委員・児童委員に対する各福祉施策の 情報提供、調査・資料収集、助言、研修等を行った。 | 民生委員・児童委員に対し、情報提供や助言を行うとともに、様々な研修を受けることにより、 民生委員・児童委員としての資質向上が図れるため、今後も引き続き実施する。 | 現状維持 | 民生委員・児童委員に対し、情報提供や助言を行うとともに、様々な研修を受けることにより、民生委員・児童委員としての資質向上が図れるため、今後も引き続き実施する。
|  |  |  | ○障がいのある人やその家族の地域での生活を支援する 相談支援事業を推進します。 | 障がい福祉課 | ①障害者生活支援事業 ②障害者相談員設置事業 | ①障害種別ごとに相談支援事業所に委託して実施。地域における障害者の一般的な相談を相談支援専門員が受けるもの。 ②障がい者(児）またはその保護者からの相談に応じ、助言、指導を行い関係機関の業務に 対する協力、障がい者の援護思想の普及に努める。 | ①7,500～8,500件/年 ②1,000件/年 | 基幹相談支援センターを中心として他機関との連携及び各課題の抽出が必要。 | 現状維持 | 基幹相談支援センターを中心に相談支援体制の充実。
|  |  |  | ○研修等を通して、相談にあたる職員の相談・支援技術の向上を 図ります。 | 各課 | 各種研修等の参加 | 各種研修に積極的に参加し、職員のスキルと意識の向上を図る。 | 随時参加。 | 職員それぞれが県内外の研修参加に努め、 スマートの向上に努めた。 | 現状維持 | 職員それぞれが県内外の研修参加に努める。

## 簡易説明
目標 | 項目内容 |  | 取り組みについてのまとめ
１．住民としてみんなで参加しよう | 施策の方向 | 地域活動参加のきっかけづくり | 自治会の活動活性化の取り組みについては、ある程度効果が出ているが、自治会への加入率の改善に結びついてない。 地域活動への参加を促す方策を考えていかなければいけない
|  | 福祉に対する意識の醸成 | 出前講座やおでかけ児童館等を開催し市民の福祉への意識醸成に効果があった。今後も市民に福祉に関する情報を提供し、福祉に関する意識の醸成に努めたい。
|  | 健康づくり・介護予防の推進 | 各種健康教室や介護予防事業を実施し、好評であった。引き続き実施していき参加者を増やしていきたい。
| 重点的な取組 | 地域での声かけ運動 | 地域イベントの情報を発信し、地域住民に声を掛け合いイベントに参加してもらった。
|  | 市政出前講座の充実 | 時代のニーズにあったテーマや団体の要望に答えれるよう、柔軟に対応していきたい。
| 目 標 ① 総 評 |  | 地域イベント開催や情報報発信により、地域活動の活性化が図れたと思われるが、自治会等の地域団体の加入率は減少しているので、対処法を考える必要がある。
２．支え合える地域をつくろう | 施策の方向 | 安全・安心な地域づくり | 民生委員や防犯関係団体の活動を活性化させることにより、安心・安全な地域づくりに寄与した。
|  | 地域防災の体制づくり | 自主防災組織の活動を活性化させる事業を実施するとともに、福祉避難所の指定対象施設を増やし地域での防災体制づくりを推進した。
|  | 地域で支え合う仕組みづくり | コミュニティー活動の活性化や子育て支援の事業を実施することで、地域で支え合う仕組みを推進した。
| 重点的な取組 | 地域の見守り活動の充実 | 見守り推進員や認知症サポーターの活動を活性化させ、地域での見守り活動を充実させた。
|  | 災害時に備えた要支援者の支援体制づくり | 災害時に避難支援が必要な者を調査し、要支援者名簿を作成し自治会等の団体に配布することで、地域での支援体制づくりに協力できた。 今後名簿登録された内容の精査が必要。
| 目 標 ② 総 評 |  | 平成29年度の台風や平成30年度の豪雨災害により、住民の災害への関心や防災意識が高まり、防災関係の支え合い体制の構築は進展した。 コミュニティｰ活動や子育て支援については、自治会の活動と同じように、活動者等が高齢化してきており、若い世代の参加拡大が必要。
３．地域の環境を整えよう | 施策の方向 | 地域活動推進のための環境づくり | 高齢者や障がい者が社会で活躍できるように、活動団体に補助金を出すとともに、公民館や児童館を活動の拠点とし、住民間・世代間の交流促進事業を行い、地域活動推進の環境づくりに努めた。
|  | 地域福祉を担う人材育成 | 介護支援ボランティア制度や子育てサポータ制度を展開し、地域福祉を担う人材育成を行ってきたが、年々参加者が減少しており、人材の確保に苦慮している。人材確を保する方策が必要。
| 重点的な取組 | ボランティアリーダーの育成 | 今治市民活動センターを拠点に、ボランティア団体の活動のサポートや各種研修会を行い、ボランティアリーダーの育成に努めた。
| 目 標 ③ 総 評 |  | 公民館や児童館を活動の拠点とし、住民間・世代間の交流促進事業を行い好評であったが、福祉を担う人材については、高齢化等により年々減少しており、人材を確保する方策が必要。
４．安心して暮らせるまちにしよう | 施策の方向 | 必要なサービスを受けられる仕組みづくり | 福祉の各種サービスの情報を広報やHPに掲載するとともに、各種会合でサービスに関する情報を発信し住民が必要なサービスを受けられるように情報提供した。
|  | 連携の仕組みづくり | 個別（自立支援を含む）の地域ケア会議や圏域別地域ケア会議、地域ケア会議推進会議を開催し、市全体の課題解決に向けた、地域の総合的・重層的なサービスのネットワークの構築に努めた。
|  | 支援が必要な人への対策 | ひとり暮らしの高齢者や生活困窮者への支援を実施したり、成年後見制度の推進や虐待防止に関する事業を実施する事で、支援の必要な人への対策を行っている。今後も支援の必要な人を取りこぼさないように、地域での協力体制を強化していきたい。
| 重点的な取組 | 相談支援体制の充実 | 社会福祉協議会・包括支援センター等と協力して、地域の問題に対する相談支援体制を構築するとともに、民生委員等に地域での問題を関係機関につなぐ橋渡し役になってもらった。
| 目 標 ④ 総 評 |  | 関係各課・団体と連携し福祉サービスの提供に努めた。今後は複数の問題を抱える世帯に対しての横断的な支援体制を構築していく必要がある。