政策評価手法導入支援業務委託基準仕様書

１　業務委託名

政策評価手法導入支援業務

２　業務の目的

今治市では、効果的な政策立案やワイズスペンディング（賢い支出）を達成するため、データを活用した政策評価手法を導入し、各政策の進捗状況、結果を検証、評価し、政策の費用対効果、社会的価値などを可視化することによって、政策の優先度、重要度、継続の要否等の判断材料にしたいと考えている。

本業務委託においては、政策評価手法の導入及び内製化を目指したアドバイザリー業務を委託することで、政策評価について専門的な知見を反映するとともに、現実的かつ効果的な実施を可能とするものである。

なお、本業務は単なる成果物の作成・納品を目的とするものではなく、定期的な協議や共同作業を通じて市の担当者と一体となり、課題解決に向けた助言・支援を行う「伴走支援型」で実施し、もって市職員の能力向上とノウハウの蓄積を図るものとする。

３　契約期間

契約締結日から令和８年３月31日まで

４　業務内容

業務内容は次のとおりとするが、実施にあたってはこの仕様書に記載された内容はもとより、この仕様書に記載のない内容及び仕様書と異なる内容についても、企画提案のあった内容をもとに今治市と協議の上、別途業務委託契約書に定める「仕様書」として定めるものとする。

（１）新規予算要求事業の「評価シート」及び「評価シート作成マニュアル」の作成支援

人口定常化対策に関する新規予算要求事業について、今治市が暫定的に作成した、評価するために用いるシート及びシート作成マニュアルにアドバイスを行い、完成まで支援すること。

（２）新規予算要求事業の評価

上記（１）で完成し、各予算要求課にて必要事項を記入の上、提出されたシートについて、専門的知見をもって、分析に利用したデータの正当性などを評価すること。なお、評価する事業数の上限については10事業程度とみなし、新規予算要求の状況に応じて別途協議する。

（３）既存事業の評価

上記（１）で完成し、各予算担当課にて必要事項を記入の上、提出されたシートについて、専門的知見をもって、分析に利用したデータの正当性などを評価するほか、評価するために必要なデータが適切に取得できていない場合は必要なデータおよびその取得方法についてアドバイスを行うこと。なお、評価する事業数の上限については10事業程度とみなし、対象事業数が確定次第、別途協議する。

（４）事業評価における内製化の支援

上記（２）、（３）にて実施した評価を今治市独自で実施できる内製化を目指し、指標やアウトカムのモデル化などについて、アドバイスや提案を行うこと。

５ 業務実施スケジュール

（１）新規予算要求事業の「評価シート」及び「評価シート作成マニュアル」の作成支援

令和７年９月～令和７年10月

（２）新規予算要求事業の評価

令和７年11月～令和７年12月

（３）既存事業の評価

令和７年12月～令和８年３月

（４）事業評価における内製化の支援

令和７年12月～令和８年３月

６　成果品

業務完了後、速やかに委託業務実施報告書兼検査（確認）調書（様式は今治市が提供）を作成し、今治市が指示する次の書類等と併せて提出し、今治市の検査を受けるものとし、加除訂正等の指示を受けた場合は速やかにその指示に従うこと。なお、加除訂正等にかかる費用は受託者の負担とする。

（１）報告書（新規予算要求事業および既存事業の評価済みシート、人口定常化対策領域で活用可能な金銭代理指標リスト（案）及びその論拠を含む、電磁的記録媒体一式）

（２）協議記録

７　委託業務の現場管理

（１）業務管理

契約図書に適合する業務を完了させるために、受託者自ら又は受託者が指定する者をして業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行うこと。

（２）業務の安全衛生管理

労働安全衛生に関する労務管理については、受託者又は受託者が指定する者がその責任者となり、関係法令に従って行うこと。

（３）危険防止の措置

業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置をとり、事故防止に努めること。

（４）緊急時の措置

災害及び事故等が発生した場合には、人命の安全確保を優先し、適切な措置をとるとともに委託者担当者に連絡し、二次災害の防止に努める。事後、速やかにその経緯を委託者担当者に報告すること。

８　その他業務委託に関する留意事項

（１）適用

本仕様書に規定する事項は、受託者の責任において履行すべきものとする。

（２）指示に従うべき義務

受託者は、業務の実施に当たっては、委託者の指示に従わなければならない。

（３）受託者の負担の範囲

ア　委託業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、受託者の負担とする。

イ　委託業務の報告書等の用紙及び消耗品は、受託者の負担とする。

ウ　委託業務の性質上当然実施しなければならないもの、業務に関連する軽微な事項及び委託業務の関連性から受託者担当者が必要と判断したものなど、当該業務に係る附帯的業務は、受託者の負担とする。

（４）疑義に対する協議等

契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、委託者と受託者それぞれの担当者間で協議する。

（５）個人情報の保護

本業務を通じて取得した個人情報については、別記の個人情報の取扱いに関する特記仕様書及び特定個人情報等の取扱いに関する特記仕様書に基づき、適正に管理し、取り扱うこと。

（６）機密保持

受託者は、本業務の実施時において知り得た情報の取扱いに十分留意し、本業務が完了した後においても第三者に漏らしてはならない。

（７）著作物に関する使用許可

本業務を実施するに当たって使用する資料等の著作権等の権利については、受託者において使用許可等を得ること。

（８）著作権

本業務における成果品及び中間生成物に関する所有権、著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条までに定められた権利をいう。）その他一切の権利は、今治市に帰属するものとする。また、成果品は、市が作成するホームページや印刷物等に自由に使用できるものとし、受託者は著作者人格権を行使しない。

（９）再委託

受託者は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、あらかじめ今治市の承諾を得たときは、この限りでない。

なお、今治市の承諾を得る場合は、再委託先ごとの業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて今治市に届け出なければならない。

（10）損害賠償

受託者は、本業務実施中に生じた事故や第三者に与えた損害について一切の責任を負い、今治市に発生原因及び経過等を速やかに報告し、今治市の指示に従うこと。

（11）関係法令等の遵守

委託業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。

（12）情報の公開

ア　成果物として提出された報告書は、原則公開とする。

イ　報告書内容に関して、受託者が非公開としたい情報がある場合は、別途協議を行う。

９　連絡・問合せ先

今治市役所　総合政策部　企画政策局　市民が真ん中課

〒794－8511今治市別宮町一丁目４番地１

電話番号　0898－36－1503（直通）

メールアドレス　simingamannaka@imabari-city.jp